## マスター
プロジェクト名 |  | ホテル予約サイトの作成 |  | 作成日 |  | 2025-06-20 |  |  | 作成者 |  |  | 浦川 |  |  | プロジェクト開始日 |  |  |  | 2025-06-20
|  |  |  | 更新日 |  | 2025-06-20 |  |  | 更新者 |  |  | 浦川 |  |  | プロジェクト終了日 |  |  |  | 2025-07-20
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 状況 | 要件定義 | [5 empty] | 設計 | [5 empty] | 開発 | [35 empty] | 発表 | [5 empty] | No | 工程 | 作業名 | 担当者
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 |  |  |  | 6/18(水) | [5 empty] | 6/19（木) | [5 empty] | 6/20(金) | [5 empty] | 6/23(月) | [5 empty] | 6/24(火) | [5 empty] | 6/25(水) | [5 empty] | 6/26(木) | [5 empty] | 6/27(金) | [5 empty] | 6/30(月)
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 要件定義 | ヒアリング | 全員 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 1h | 1h |  | 100% | 完了 | [54 empty] | 0 | 要件定義 | ヒアリング | 全員 | bar: 6/18(水) 1 to 6/18(水) 2
|  | プロジェクト計画書 | 樋口 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2h | 1h |  | 100% | 完了 | [54 empty] | 0 | 0 | プロジェクト計画書 | 樋口 | bar: 6/18(水) 3
|  | 要件定義書の作成 | 木下・浦川 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 1h | 2h |  | 100% | 完了 | [54 empty] | 0 | 0 | 要件定義書の作成 | 木下・浦川 | bar: 6/18(水) 6
| 基本設計 | 画面遷移図 | 樋口 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 0h | 1h |  | 100% | 完了 | [54 empty] | 0 | 基本設計 | 画面遷移図 | 樋口 | bar: 6/18(水) 4
|  | 画面デザイン図 | 古賀 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 0h | 1h |  | 100% | 完了 | [54 empty] | 0 | 0 | 画面デザイン図 | 古賀 | bar: 6/18(水) 5
|  | ER図・データベース詳細図 | 浦川 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 1h | 2h |  | 100% | 完了 | [54 empty] | 0 | 0 | ER図・データベース詳細図 | 浦川 | bar: 6/19（木) 1 to 6/19（木) 2
| 設計 | Github | [66 empty] | 0 | 開発(controller) | AuthController.java //ログイン/登録/ログアウト | 浦川
[69 empty] | 0 | 0 | HotelController.java //ホテル一覧・詳細取得 | 木下
[69 empty] | 0 | 0 | ReservationController.java //予約作成/確認/完了/一覧/変更/キャンセル（マイページを含む） | 古賀・樋口
[69 empty] | 0 | 0 | BookmaekController.java //ブックマーク用のAPIエンドポイント | 樋口
| 開発(controller) | AuthController.java //ログイン/登録/ログアウト | 浦川 | [65 empty] | 0 | (service) //ビジネスロジック処理 | AuthService.java //ユーザー認証・登録処理 | 浦川
|  | HotelController.java //ホテル一覧・詳細取得 | 木下 | [65 empty] | 0 | 0 | HotelService.java //ホテル情報取得処理 | 木下
|  | ReservationController.java //予約作成/確認/完了/一覧/変更/キャンセル（マイページを含む） | 古賀・樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationService.java //予約登録・取得・変更・キャンセルなど | 古賀
|  | BookmaekController.java //ブックマーク用のAPIエンドポイント | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | BookmarkService.java //ブックマークの登録・削除・取得処理 | 樋口
| (service) //ビジネスロジック処理 | AuthService.java //ユーザー認証・登録処理 | 浦川 | [65 empty] | 0 | (repository) //JPAリポジトリ（DB操作） | UserRepository.java //ユーザーデータ取得/保存 | 浦川
|  | HotelService.java //ホテル情報取得処理 | 木下 | [65 empty] | 0 | 0 | HotelRepository.java //ホテルデータ取得 | 木下
|  | ReservationService.java //予約登録・取得・変更・キャンセルなど | 古賀 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationRepository.java //予約情報取得・変更・削除 | 古賀
|  | BookmarkService.java //ブックマークの登録・削除・取得処理 | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | BookmarkRepository.java //ユーザー×ホテルの中間テーブル用 | 樋口
| (repository) //JPAリポジトリ（DB操作） | UserRepository.java //ユーザーデータ取得/保存 | 浦川 | [65 empty] | 0 | (model) //エンティティ（DB対応） | User.java //顧客/社員共通ユーザー情報 | 浦川
|  | HotelRepository.java //ホテルデータ取得 | 木下 | [65 empty] | 0 | 0 | Hotel.java //ホテル情報 | 木下
|  | ReservationRepository.java //予約情報取得・変更・削除 | 古賀 | [65 empty] | 0 | 0 | Reservation.java //予約情報（user.hotel.date.etc) | 古賀
|  | BookmarkRepository.java //ユーザー×ホテルの中間テーブル用 | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | Bookmak.java //@MainToOneでUser,Hotelと結びつく | 樋口
| (model) //エンティティ（DB対応） | User.java //顧客/社員共通ユーザー情報 | 浦川 | [65 empty] | 0 | (dto) //DTO（フロント⇔バックのやり取り） | LoginRequest.java //ログイン入力用 | 浦川
|  | Hotel.java //ホテル情報 | 木下 | [65 empty] | 0 | vueにデータ表示で使う（Entityで作ったデータテーブルから必要な変数のデータだけを取り出すため） | UserRegisterRequest.java //新規登録入力用 | 浦川
|  | Reservation.java //予約情報（user.hotel.date.etc) | 古賀 | [65 empty] | 0 |  | UserResponseDTO.java //ユーザー表示用（マイページで使う） | 浦川
|  | Bookmak.java //@MainToOneでUser,Hotelと結びつく | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | HotelResponse.java //ホテル表示用 | 木下
| (dto) //DTO（フロント⇔バックのやり取り） | LoginRequest.java //ログイン入力用 | 浦川 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationRequest.java //予約登録用 | 古賀
| vueにデータ表示で使う（Entityで作ったデータテーブルから必要な変数のデータだけを取り出すため） | UserRegisterRequest.java //新規登録入力用 | 浦川 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationUpdateRequest.java //予約変更用（マイページ） | 古賀・樋口
|  | UserResponseDTO.java //ユーザー表示用（マイページで使う） | 浦川 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationResponseDTO.java //予約表示用（マイページ一覧表示に使用） | 古賀・樋口
|  | HotelResponse.java //ホテル表示用 | 木下 | [65 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ReservationRequest.java //予約登録用 | 古賀 | [65 empty] | 0 | 0 | BookmarkRequest.java //登録・削除用のDTO | 樋口
|  | ReservationUpdateRequest.java //予約変更用（マイページ） | 古賀・樋口 | [65 empty] | 0 | src/ | BookmarkResponseDTO.java //フロントに返すDTO（ホテル情報付き） | 樋口
|  | ReservationResponseDTO.java //予約表示用（マイページ一覧表示に使用） | 古賀・樋口 | [65 empty] | 0 | assets/ | TravelBookingApplication.java //メインアプリ起動クラス | 0
[69 empty] | 0 | components/ ＃再利用UI部品 | Header.vue ＃ヘッダー（ログイン状態表示など） | 浦川
|  | BookmarkRequest.java //登録・削除用のDTO | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | HotelCard.vue ＃ホテルの個別表示コンポーネント（各ホテルに「♥」ボタン （状態におおして切り替え | 木下・樋口
| src/ | BookmarkResponseDTO.java //フロントに返すDTO（ホテル情報付き） | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | Reservationltem.vue ＃予約履歴の1件表示用 | 樋口
| assets/ | TravelBookingApplication.java //メインアプリ起動クラス | [66 empty] | 0 | (views) ＃実際の画面（ルートごとに分ける） | LoginView.vue ＃ログイン画面 | 浦川
| components/ ＃再利用UI部品 | Header.vue ＃ヘッダー（ログイン状態表示など） | 浦川 | [65 empty] | 0 | 0 | RegisterView.vue ＃新規登録（入力） | 浦川
|  | HotelCard.vue ＃ホテルの個別表示コンポーネント（各ホテルに「♥」ボタン （状態におおして切り替え | 木下・樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | RegisterConfirmView.vue ＃登録画面 | 浦川
|  | Reservationltem.vue ＃予約履歴の1件表示用 | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | RefisterCompleteView.vue ＃登録完了画面 | 浦川
| (views) ＃実際の画面（ルートごとに分ける） | LoginView.vue ＃ログイン画面 | 浦川 | [65 empty] | 0 | 0 | MainPageView.vue ＃トップページ（ホテル検索入口など） | 木下
|  | RegisterView.vue ＃新規登録（入力） | 浦川 | [65 empty] | 0 | 0 | HotelListView.vue ＃ホテル一覧画面 | 木下
|  | RegisterConfirmView.vue ＃登録画面 | 浦川 | [65 empty] | 0 | 0 | HotelDetailView.vue ＃ホテル詳細画面「ブックマークする」ボタンを追加 | 木下・樋口
|  | RefisterCompleteView.vue ＃登録完了画面 | 浦川 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationFromView.vue ＃予約フォーム | 古賀
|  | MainPageView.vue ＃トップページ（ホテル検索入口など） | 木下 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationConfirmView.vue ＃予約確認画面 | 古賀
|  | HotelListView.vue ＃ホテル一覧画面 | 木下 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationCompleteView.vue ＃予約完了画面 | 古賀
|  | HotelDetailView.vue ＃ホテル詳細画面「ブックマークする」ボタンを追加 | 木下・樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | MyPafeView.vue ＃マイページ（予約一覧） | 樋口
|  | ReservationFromView.vue ＃予約フォーム | 古賀 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationEditView.vue ＃予約編集画面（変更・キャンセル） | 樋口
|  | ReservationConfirmView.vue ＃予約確認画面 | 古賀 | [65 empty] | 0 | 0 | BookmarkListView.vue //🔹ユーザーが登録したお気に入りホテル一覧表示 | 樋口
|  | ReservationCompleteView.vue ＃予約完了画面 | 古賀 | [65 empty] | 0 | (router) | index.js ＃Vue Routerのルート定義 | 0
|  | MyPafeView.vue ＃マイページ（予約一覧） | 樋口 | [65 empty] | 0 | (store) ＃状態管理（必要なら） | user.js ＃ログイン状態やユーザー情報を保存 | 浦川
|  | ReservationEditView.vue ＃予約編集画面（変更・キャンセル） | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | App.vue ＃アプリ全体のベース（ルーティング出力部） | 0
|  | BookmarkListView.vue //🔹ユーザーが登録したお気に入りホテル一覧表示 | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | main.js ＃アプリのエントリーポート（Vue初期化） | 浦川
| (router) | index.js ＃Vue Routerのルート定義 | [66 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| (store) ＃状態管理（必要なら） | user.js ＃ログイン状態やユーザー情報を保存 | 浦川 | [65 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | App.vue ＃アプリ全体のベース（ルーティング出力部） | [66 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | main.js ＃アプリのエントリーポート（Vue初期化） | 浦川 | [65 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0