## マスター
プロジェクト名 |  | ホテル予約サイトの作成 |  | 作成日 |  | 2025-06-19 |  |  | 作成者 |  |  | 浦川 |  |  | プロジェクト開始日 |  |  |  | 2025-06-19
|  |  |  | 更新日 |  | 2025-06-19 |  |  | 更新者 |  |  | 浦川 |  |  | プロジェクト終了日 |  |  |  | 2025-07-19
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 状況 | 要件定義 | [5 empty] | 設計 | [5 empty] | 開発 | [35 empty] | 発表 | [5 empty] | No | 工程 | 作業名 | 担当者
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 |  |  |  | 6/18(水) | [5 empty] | 6/19（木) | [5 empty] | 6/20(金) | [5 empty] | 6/23(月) | [5 empty] | 6/24(火) | [5 empty] | 6/25(水) | [5 empty] | 6/26(木) | [5 empty] | 6/27(金) | [5 empty] | 6/30(月)
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 要件定義 | ヒアリング | 全員 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 1h | 1h |  | 100% | 完了 | [54 empty] | 0 | 要件定義 | ヒアリング | 全員 | bar: 6/18(水) 1 to 6/18(水) 2
|  | プロジェクト計画書 | 樋口 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2h | 1h |  | 100% | 完了 | [54 empty] | 0 | 0 | プロジェクト計画書 | 樋口 | bar: 6/18(水) 3
|  | 要件定義書の作成 | 木下・浦川 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 1h | 2h |  | 100% | 完了 | [54 empty] | 0 | 0 | 要件定義書の作成 | 木下・浦川 | bar: 6/18(水) 6
| 基本設計 | 画面遷移図 | 樋口 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 0h | 1h |  | 100% | 完了 | [54 empty] | 0 | 基本設計 | 画面遷移図 | 樋口 | bar: 6/18(水) 4
|  | 画面デザイン図 | 古賀 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 0h | 1h |  | 100% | 完了 | [54 empty] | 0 | 0 | 画面デザイン図 | 古賀 | bar: 6/18(水) 5
|  | ER図・データベース詳細図 | 浦川 | 2025-06-19 | 2025-06-19 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | [60 empty] | 0 | 0 | ER図・データベース詳細図 | 浦川
| 開発(controller) | AuthController.java | 浦川 | [65 empty] | 0 | 開発(controller) | AuthController.java | 浦川
|  | HotelController.java | 木下 | [65 empty] | 0 | 0 | HotelController.java | 木下
|  | ReservationController.java | 古賀・樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationController.java | 古賀・樋口
|  | BookmaekController.java | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | BookmaekController.java | 樋口
| (service) | AuthService.java | 浦川 | [65 empty] | 0 | (service) | AuthService.java | 浦川
|  | HotelService.java | 木下 | [65 empty] | 0 | 0 | HotelService.java | 木下
|  | ReservationService.java | 古賀 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationService.java | 古賀
|  | BookmarkService.java | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | BookmarkService.java | 樋口
| (repository) | UserRepository.java | 浦川 | [65 empty] | 0 | (repository) | UserRepository.java | 浦川
|  | HotelRepository.java | 木下 | [65 empty] | 0 | 0 | HotelRepository.java | 木下
|  | ReservationRepository.java | 古賀 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationRepository.java | 古賀
|  | BookmarkRepository.java | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | BookmarkRepository.java | 樋口
| (model) | User.java | 浦川 | [65 empty] | 0 | (model) | User.java | 浦川
|  | Hotel.java | 木下 | [65 empty] | 0 | 0 | Hotel.java | 木下
|  | Reservation.java | 古賀 | [65 empty] | 0 | 0 | Reservation.java | 古賀
|  | Bookmak.java | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | Bookmak.java | 樋口
| (dto) | LoginRequest.java | 浦川 | [65 empty] | 0 | (dto) | LoginRequest.java | 浦川
|  | UserRegisterRequest.java | 浦川 | [65 empty] | 0 | 0 | UserRegisterRequest.java | 浦川
|  | UserResponseDTO.java | 浦川 | [65 empty] | 0 | 0 | UserResponseDTO.java | 浦川
|  | HotelResponse.java | 木下 | [65 empty] | 0 | 0 | HotelResponse.java | 木下
|  | ReservationRequest.java | 古賀 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationRequest.java | 古賀
|  | ReservationUpdateRequest.java | 古賀 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationUpdateRequest.java | 古賀
|  | ReservationResponseDTO.java | 古賀・樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationResponseDTO.java | 古賀・樋口
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BookmarkRequest.java | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | BookmarkRequest.java | 樋口
|  | BookmarkResponseDTO.java | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | BookmarkResponseDTO.java | 樋口
| TravelBookingApplication.java | [67 empty] | 0 | TravelBookingApplication.java | 0 | 0
|  | Header.vue | 浦川 | [65 empty] | 0 | 0 | Header.vue | 浦川
|  | HotelCard.vue | 木下・樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | HotelCard.vue | 木下・樋口
|  | Reservationltem.vue | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | Reservationltem.vue | 樋口
| (views) | LoginView.vue | 浦川 | [65 empty] | 0 | (views) | LoginView.vue | 浦川
|  | RegisterView.vue | 浦川 | [65 empty] | 0 | 0 | RegisterView.vue | 浦川
|  | RegisterConfirmView.vue | 浦川 | [65 empty] | 0 | 0 | RegisterConfirmView.vue | 浦川
|  | RefisterCompleteView.vue | 浦川 | [65 empty] | 0 | 0 | RefisterCompleteView.vue | 浦川
|  | MainPageView.vue | 木下 | [65 empty] | 0 | 0 | MainPageView.vue | 木下
|  | HotelListView.vue | 木下 | [65 empty] | 0 | 0 | HotelListView.vue | 木下
|  | HotelDetailView.vue | 木下・樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | HotelDetailView.vue | 木下・樋口
|  | ReservationFromView.vue | 古賀 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationFromView.vue | 古賀
|  | ReservationConfirmView.vue | 古賀 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationConfirmView.vue | 古賀
|  | ReservationCompleteView.vue | 古賀 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationCompleteView.vue | 古賀
|  | MyPafeView.vue | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | MyPafeView.vue | 樋口
|  | ReservationEditView.vue | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | ReservationEditView.vue | 樋口
|  | BookmarkListView.vue | 樋口 | [65 empty] | 0 | 0 | BookmarkListView.vue | 樋口
| (router) | index.js | [66 empty] | 0 | (router) | index.js | 0
| (store) | user.js | 浦川 | [65 empty] | 0 | (store) | user.js | 浦川
|  | App.vue | [66 empty] | 0 | 0 | App.vue | 0
|  | main.js | 浦川 | [65 empty] | 0 | 0 | main.js | 浦川
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0