## マスター
プロジェクト名 |  | ホテル予約サイトの作成 |  | 作成日 |  | 2025-06-18 |  |  | 作成者 |  |  | 浦川 |  |  | プロジェクト開始日 |  |  |  | 2025-06-18
|  |  |  | 更新日 |  | 2025-06-18 |  |  | 更新者 |  |  | 浦川 |  |  | プロジェクト終了日 |  |  |  | 2025-07-18
No | 工程 | 作業名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 状況 | 要件定義 | [5 empty] | 設計 | [5 empty] | 開発 | [35 empty] | 発表 | [5 empty] | No | 工程 | 作業名 | 担当者
|  |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 |  |  |  | 6/18(水) | [5 empty] | 6/19（木) | [5 empty] | 6/20(金) | [5 empty] | 6/23(月) | [5 empty] | 6/24(火) | [5 empty] | 6/25(水) | [5 empty] | 6/26(木) | [5 empty] | 6/27(金) | [5 empty] | 6/30(月)
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 要件定義 | ヒアリング | 全員 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 1h | 1h |  | 100% | 完了 | [54 empty] | 0 | 要件定義 | ヒアリング | 全員 | bar: 6/18(水) 1 to 6/18(水) 2
|  | プロジェクト計画書 | 樋口 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2h | 1h |  | 100% | 完了 | [54 empty] | 0 | 0 | プロジェクト計画書 | 樋口 | bar: 6/18(水) 3
|  | 要件定義書の作成 | 木下・浦川 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 1h | 2h |  | 100% | 完了 | [54 empty] | 0 | 0 | 要件定義書の作成 | 木下・浦川 | bar: 6/18(水) 6
| 基本設計 | 画面遷移図 | 樋口 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 0h | 1h |  | 100% | 完了 | [54 empty] | 0 | 基本設計 | 画面遷移図 | 樋口 | bar: 6/18(水) 4
|  | 画面デザイン図 | 古賀 | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 |  | 0h | 1h |  | 100% | 完了 | [54 empty] | 0 | 0 | 画面デザイン図 | 古賀 | bar: 6/18(水) 5
|  | ER図・データベース詳細図 | [66 empty] | 0 | 0 | ER図・データベース詳細図 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[69 empty] | 0 | 0 | 0 | 0